## 积分商城
阶段 | 模块 | 任务 | 进度 | 开始时间 | 结束时间 | 工作量 | 列1
准备
|  | 需求编写 |  | 2017-02-05 | 2017-02-06 | 2
|  | 数据库表设计 |  | 2017-02-07 | 2017-02-08 | 2
|  | 详细设计编写 |  | 2017-02-08 | 2017-02-09 | 2
开发 |  | 框架搭建 |  | 2017-02-10 | 2017-02-11 | 2
| 代码实现 | 前端页面布局 |  | 2017-02-11 | 2017-02-13 | 3
|  | 后端代码实现 |  | 2017-02-14 | 2017-02-15 | 2
|  | 后台处理 |  | 2017-02-16 | 2017-02-21 | 6